## Risico-register
ID | Datum toegevoegd | Risico | Categorie | Asset/Proces | Dreiging | Kwetsbaarheid | Impact (1-5) | Waarschijnlijkheid (1-5) | Risicoscore | Bestaande maatregelen | Restrisico (1-25) | Behandeling | Eigenaar | Geplande acties | Deadline | Status | Laatste review
R-001 | 2026-04-26 | Datalek klantdata via gecompromitteerde admin-account | Vertrouwelijkheid | Productie-DB | Phishing/credential theft | MFA niet overal afgedwongen | 5 | 3 | 15 | Wachtwoordbeleid + sommige MFA | 9 | Mitigeren | CTO | MFA verplicht alle admins + hardware key | 2026-05-31 | Open | 2026-04-26
R-002 | 2026-04-26 | Ransomware op productie-omgeving | Beschikbaarheid | Productie-servers | Ransomware | Onvolledige backup-restore-test | 5 | 2 | 10 | Dagelijkse backup | 8 | Mitigeren | CTO | Restore-test 2x/jaar + offline backup | 2026-06-30 | Open | 2026-04-26
R-003 | 2026-04-26 | Supply chain compromise via npm-package | Integriteit | Build-pipeline | Malicious dependency | Geen automatische dependency scan | 4 | 3 | 12 | Handmatige reviews | 9 | Mitigeren | Lead dev | Dependabot + Snyk in CI | 2026-05-15 | Open | 2026-04-26
R-004 | 2026-04-26 | Key person uitval (single-point-of-knowledge) | Continuiteit | Kennis | Ziekte/vertrek developer | Geen documentatie kritieke systemen | 4 | 3 | 12 | Code in repo | 9 | Mitigeren | CEO | Runbooks + bus-factor 2 op kritieke systemen | 2026-07-31 | Open | 2026-04-26
R-005 | 2026-04-26 | XSS/IDOR in LMS-feature | Vertrouwelijkheid | Applicatie | Web-aanval | Geen SAST + ad-hoc security testing | 4 | 3 | 12 | Code review | 9 | Mitigeren | Lead dev | Semgrep in CI + jaarlijkse pentest | 2026-06-30 | Open | 2026-04-26
R-006 | 2026-04-26 | Verlies klant door ontbrekende security-documentatie | Bedrijfsmatig | Sales | Klant-RFP eisen | Geen security one-pager/DPA | 3 | 4 | 12 | Ad-hoc reactie op klantvragen | 8 | Mitigeren | CEO | Security pakket samenstellen | 2026-06-30 | Open | 2026-04-26
R-007 | 2026-04-26 | GDPR-boete door datalek-meldverzuim | Juridisch | Compliance | Personeelfout | Onduidelijke meldketen | 4 | 2 | 8 | AVG awareness | 6 | Mitigeren | CTO | Incident response plan + DPA-template | 2026-05-31 | Open | 2026-04-26
R-008 | 2026-04-26 | Cloud-account hijack (klant zelf-host) | Vertrouwelijkheid | Klantomgeving | Misconfiguratie klant | Geen hardening-guide | 3 | 3 | 9 | Documentatie installatie | 6 | Mitigeren | Support | Security hardening guide + IaC templates | 2026-08-31 | Open | 2026-04-26
R-009 | 2026-04-26 | DDoS op publieke endpoints | Beschikbaarheid | Productie | DDoS-aanval | Geen WAF/rate-limit | 3 | 3 | 9 | Cloud-provider basis-protectie | 6 | Accepteren | CTO | Cloudflare/WAF evalueren | 2026-09-30 | Open | 2026-04-26
R-010 | 2026-04-26 | Onbevoegde toegang ex-medewerker | Vertrouwelijkheid | Toegangsbeheer | Vergeten offboarding | Geen offboarding-checklist | 4 | 2 | 8 | Ad-hoc HR-proces | 6 | Mitigeren | CEO | Offboarding-checklist + 24u SLA | 2026-05-15 | Open | 2026-04-26

## Scoring-matrix
Impact \ Waarschijnlijkheid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Score | Niveau | Actie
1-4 | Laag | Accepteren mogelijk + monitoring
5-9 | Middel | Mitigatieplan binnen 6 mnd
10-15 | Hoog | Mitigatie binnen 3 mnd + directie-zicht
16-25 | Kritiek | Direct actie + stop-the-line

## Lookup
Categorieen | Behandelingen | Statussen
Vertrouwelijkheid | Mitigeren | Open
Integriteit | Accepteren | In progress
Beschikbaarheid | Vermijden | Closed
Continuiteit | Overdragen | Geaccepteerd
Juridisch |  | On hold
Bedrijfsmatig
Privacy
Supply chain